Приложение  2

к  постановлению

Администрации города Воткинска

от 18.08.2023№ 932

План

организационных мероприятий по подготовке

и проведению Праздника

| № | Мероприятия |  | Срок | Ответственный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка постановления по проведению Праздника |  | до 20 августа |  | Управление культуры ( Лебедева Е.В.) |  |  |
| 2. | Составление сметы Праздника |  | до 20 августа |  | Управление культуры ( Коновалова Т.В.) |  |  |
| 3. | - Подготовка сценария открытия Праздника, дневной, вечерней программы на главной сцене. Подготовка творческих и спортивных программ: площадь ДК «Юбилейный»; - Музей-усадьба П.И. Чайковского; - сквер Высоцкого - парк Победы; - стадион «Знамя» - парк «Времена года»; |  | до 25 августа |  | ДК «Юбилейный» (Шкаликова Т.В.); МАУ ДО «ЦДТ» (Исаева Е.Н.), Неганова Т.Н. (по согласованию) ВДШИ № 1 им. П.И. Чайковского» (Смирнова Л.Р.), МЦ «Победа» (Ендовицкий И.С.) ДШИ № 2» г. Воткинска (Омельянович С.Р.) СШ «Знамя» (Соколов С.В.), Савельев Р.В. ДК на Кирова (Соколова И.В.), МБОУ ДО «СЮТ» (Скорынина О.В.), МАУ ДО «ЭБЦ» (Воронцова Л.Л.), МБУ «ЦБС» (Тулякова Ю.Н.), МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» (Квакина Н.В.), МАУ ДО «Спортивная школа» (Абашев М.Х). |  |  |
| II. Работы по техническому обеспечению мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территории Праздника: уборка территории в местах проведения Праздника до и после мероприятий ( согласно п. 2 постановления): | до 26 августа, 27 августа (после мероприятий) |  |  |  | МУП «ВГЭС» (А.В. Вершинин И.О.), СШ «Знамя» (Соколов С.В.), ДК «Юбилейный» (Шкаликова Т.В.) |  |
| 2. | Установка биотуалетов: - в парке «Времена года» (2 шт.); - в районе служебного входа ДК «Юбилейный» (2 шт.) | 26 августа до 14.00 до 9.00 |  |  |  | МУП «ВГЭС» (Вершинин И.О.), |  |
| 3. | Установка контейнеров для сбора мусора: - в парке «Времена года» (2 шт.); - в районе служебного входа ДК «Юбилейный» (1 шт.) - в районе ТЦ «Гудзон» (3 шт.) | 26 августа до 14.00 до 9.00 |  |  |  | МУП «ВГЭС» (Вершинин И.О.) |  |
| 4. | Ассенизация биотуалетов: - в парке «Времена года»; - в районе служебного входа ДК «Юбилейный» | 26 августа 20.00 22.30 |  |  |  | МУП «Водоканал» (О.О.Бердышев) |  |
| 5. | Установка сценического комплекса на площади ДК «Юбилейный» | 25 августа |  |  |  | ДК «Юбилейный» (Шкаликова Н.В). |  |
| 6. | Установка 4-х фундаментных блоков для сценического комплекса | 25 августа |  |  |  | МУП «ВГЭС» (Вершинин И.О.) |  |
| 7. | Установка трибун на площади ДК «Юбилейный» | 26 августа |  |  |  | ДК «Юбилейный» (Шкаликова Н.В), СШ «Знамя» (Соколов С.В.) |  |
| 8. | - Обеспечение электропитания: - для звукотехнической аппаратуры и торгового оборудования в местах проведения праздничных мероприятий: - площадь ДК «Юбилейный»; - парк «Времена года»; - ТЦ Гудзон»; - набережная пруда | 26 августа в течение дня |  |  |  | ДК «Юбилейный» (Шкаликова Т.В.), Воткинский РЭС (Владимиров К.В., по согласованию) |  |
| 9. | Дежурство бригады электриков в местах проведения Праздника: - на площади ДК «Юбилейный»; - в парке «Времена года» | В течение дня |  |  |  | Воткинский РЭС (Владимиров по согласованию) |  |
| 10. | Звуковое обеспечение сценических площадок во время проведения Праздника: - площадь ДК «Юбилейный» - сквер Высоцкого; - парк Победы - парк «Времена года» - | 26 августа 11.00-12.30; 18.00-22.00 12.00-15.00 12.30-13.30 16.00-20.00 |  |  |  | ДК «Юбилейный» (Т.В.Шкаликова Т.В.) МЦ «Победа» ( Ендовицкий И.С.) ДШИ № 2» г. Воткинска» (Омельянович С.Р.) ДК на Кирова (Соколова И.В), МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» (Квакина Н.В.) |  |
| 11. | Организация работы волонтеров во время Праздника. Организация работы ДНД | 26 августа в течение дня |  |  |  | МЦ «Победа» ( Ендовицкий И.С.), ДК на Кирова (Соколова И.В.), МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» (Квакина Н.В.) |  |
| 12. | Организация работы аттракционов в местах проведения Праздника | 26 августа в течение дня |  |  |  | Управление культуры (Бушмакина В.А.) |  |
| 13. | Доставка рекламных стендов на набережную пруда | 26 августа до 9.00 |  |  |  | МКУ «ХЭС» (Лисин О.Л.) |  |
| 14. | Обеспечение работы технического персонала во время проведения Праздника | 26 августа В течение дня |  |  |  | МКУ «ХЭС» (Лисин О.Л.) |  |
| IV. Художественно-оформительские работы, реклама |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление и размещение наружной рекламы и полиграфии |  | до 26 августа |  |  |  | Управление культуры ( Коновалова Т.В.), ДК «Юбилейный» (Шкаликова Т.В.) |
| 2. | Размещение рекламы Праздника в СМИ и соцсетях |  | в течение августа |  |  |  | Управление культуры (Пономарева Ю.Г.), руководители учреждений |
| V. Прием гостей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рассылка приглашений на Праздник |  | до 26 августа |  |  |  | Аппарат Администрации города ( Бородина И.В.), Управление культуры (Коновалова Т.В.) |
| 2. | Встреча гостей Праздника |  | 26 августа |  |  |  | Аппарат Администрации города (Бородина И.В.), ДК «Юбилейный» ( Шкаликова Т.В). |
| 3. | Организация приема участников Арт –фестиваля «Открытый микрофон» |  | 26 августа до 12.00 |  |  |  | «ВДШИ № 1» им. П.И. Чайковского; ДК «Юбилейный» (Шкаликова Т.В). |
| VI. Массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа главной сцены на площади ДК «Юбилейный» |  | 26 августа 11.00-12.30 18.00-22.00; 12.30 -- 14.00 |  |  |  | ДК «Юбилейный» (Шкаликова Т.В.), МАУ ДО «ЦДТ» (Исаева Е.Н.) |
| 2. | Работа центрального сквера |  | 26 августа 11.00 - 18.00 |  |  |  | МАУ «Музей истории и культуры г. Воткинска» (Фонарькова О.К.) |
| 3. | Работа площадок в парке «Времена года»: - спортивных; - основной сцены, творческих площадок, мастер-классов |  | 26 августа 16.00-20.00 |  |  |  | МАУ ДО «Спортивная школа» (Абашев М.Х.) ДК на Кирова (Соколова И.В.), МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» (Квакина Н.В.), МБУ «ЦБС» (Тулякова Ю.Н.) |
| 4. | Проведение спортивных мероприятий на стадионе «Знамя» |  | 26 августа 16.00-19.00 |  |  |  | МАУ ДО СШ «Знамя» (Соколов С.В). |
| 5. | Проведение мероприятий в Музее-усадьбе П.И. Чайковского |  | 26 августа 11.00-15.00 |  |  |  | Музей-усадьба (Неганова Т.Н., по согласованию). |
| 6. | Проведение парусной регаты в прибрежной зоне Музея-усадьбы |  | 26 августа 10.00-14.00 |  |  |  | СШ «знамя» (Марков В.Л.) |