Приложение 1

к постановлению Администрации

г. Воткинска от ____________ №_____

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению Праздника

| № | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| I. Организационные мероприятия. |  |  |  |
| 1 | Подготовить проект Постановления по проведению Праздника | до 26 июня | Управление культуры (Иванова В.Н.) |
| 2 | Обеспечить информационное сопровождение подготовки и проведения праздника | до 26 июня | Управление культуры (Иванова В.Н.); МАУ МЦ «Победа» (Соболев Д. М.) |
| 3 | Обеспечить участие творческих коллективов. Подготовить сценарий пролога и открытия праздника | до 26 июня | Управление культуры (Коновалова Т.В.) Учреждения культуры МАУ МЦ «Победа» (Соболев Д. М.) |
| 4 | Обеспечить прием заявок и размещение выездной торговли Обеспечить заезд участников торговли с 16:00 до 17:00 часов | до 26 июня 27 июня | Управление экономики (Перевозчикова Л.Ю.) |
| 5 | Обеспечить звуковое сопровождение праздника | 27 июня | МАУ МЦ «Победа» (Соболев Д. М.) |
| 6 | Организовать работу волонтеров | 27 июня | МЦ «Победа» (Соболев Д. М.) |
| II. Работы по техническому обеспечению. |  |  |  |
| 1 | Обеспечить уборку территории до и после проведения Праздника. | 26 - 27 июня | МАУК «Дворец культуры «Юбилейный» (Шкаликова Т.В.) |
| 2 | Обеспечить электропитание звукотехнической аппаратуры и подключение торгового оборудования к точкам электроснабжения в местах проведения Праздника (с 17:00 до 22:00) | 27июня | Воткинский РЭС (Владимиров К.В. по согласованию) |
| III. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проверить наличие личных медицинских книжек у участников торговли и наличие допуска к работе по состоянию здоровья, согласно ч.2 п. 12 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29 Н | 27 июня | Управление экономики (Перевозчикова Л.Ю.) |
| 2. | Обеспечить соблюдение участниками торговли правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток) | 27 июня | Управление экономики (Перевозчикова Л.Ю.) |
| 3. | Обеспечить «точки» питания необходимым запасом бутилированной питьевой воды и достаточным количеством одноразовой посуды. | 27 июня | Участники торговли |